## Sheet1
Task ID | Activity | predecessors | Duration | Budget | Progress | AC | EV= Budget* progress | CV= EV-AC | SV= EV-Budget | CP=EV/AC | SP=EV/Budget
1 | Preparation | - | 2 | 600 | 100 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | Design | 1 | 3 | 1200 | 100 | 1400 | 1200 | -200 | 0 | 0.9 | 1
3 | Implementation | 2 | 2 | 400 | 50 | 200 | 200 | 0 | -200 | 1 | 0.5
4 | Testing | 3 | 3 | 1200 | 33.333 | 500 | 399.6 | -100.4 | -800.4 | 0.8 | 0.3
5 | Deployment | 4 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 | 3700 |  | 2700 | 2399.6 | -300.4 | -1000.4 | 3.7 | 2.8